|  |
| --- |
| **План реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования методологической культуры в образовательном процессе»** **на 2018/2019 учебный год** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этапы | Содержание работы | Срокивыполнения | Ответственный | Формапредоставления отчета |
| 4 | Обобщающий | Утверждение состава участников инновационного проекта на 2018/2019 учебный год | август 2018 г. | директор Викторова Г.А. | приказ РОО |
| Издание приказа о продолжении инновационной деятельности (состав участников, функциональные обязанности) | август 2018 г. | директор Викторова Г.А. | приказ |
| Реализация контрольно - управленческой функции руководства школы | в течение года | директор Викторова Г.А., заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | педагогические дневники участников ИД |
| Составление и утверждение планов работы ТГ, мастер - классов | август 2018г. | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | планы работы |
| ИМС с педагогами - участниками «План реализации инновационного проекта на 2018/2019 учебный год» | август 2018г. | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | лист регистрации |
| ИМС «Нормативные документы, регламентирующие инновационную деятельность» | август 2018г. | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | лист регистрации, перечень |
| Тематическая консультация «Дневник участника инновационной деятельности как средство анализа и осмысления личного профессионального опыта» | 1 раз в полугодие | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | педагогические дневники участников ИД |
| Комплексный мониторинг личностного развития учащихся, уровня сформированности методологической культуры учащихся | в течение года | педагог – психолог Белокурская И.Г., педагоги – участники проекта | информационные справки |
| Разработки педагогами планов - конспектов уроков. Пополнение методической копилки. | в течение года | педагоги – участники проекта | электронный банк разработок |
| Организация взаимообмена опытом работы (интернет - взаимодействие) по реализации инновационного проекта с учреждениями-партнёрами | в течение года | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | электронная почта |
| Участие в региональных, межрегиональных семинарах и конференциях | в течение года | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г., педагоги – участники проекта | программы, материалы семинаров, конференций |
| Демонстрация и трансляция инновационного опыта по внедрению модели формирования методологической культуры учащихся | в течение года | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г., педагоги – участники проекта | выступления, публикации |
| Работа творческой группы «Активизация процессов личностного и профессионального самоопределения учащихся» | в течение года | Патапенко М.В. руководитель ТГ, педагоги – участники проекта  | материалы, протоколы |
| Работа творческой группы «Современные технологии и методы подготовки учащихся к международному экзамену по немецкому языку DSD II (уровень В2/С1)» | в течение года | Артимович В.С. руководитель ТГ, педагоги – участники проекта  | материалы, протоколы |
| Работа творческой группы «Повышение методологической культуры учащихся как фактор успешности образования» | в течение года | Ирванцова Е.А. руководитель ТГ, педагоги – участники проекта  | материалы, протоколы |
| Пополнение банка данных публикаций по теме «Формирование методологической культуры учащихся» | в течение года | педагоги – участники проекта | банк данных публикаций |
| Пополнение школьного сайта материалами по теме проекта | в течение года | администратор сайта | информация |
| Творческие отчеты учителей - участников инновационного проекта | январь 2019г. | педагоги – участники проекта | отчеты |
| Оформление материалов | июнь 2018г. – январь 2019г. | педагоги – участники проекта, заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | Презентации, брошюры, памятки и др. |
| 5 | Внедренческий | Проведение мастер – класса учителями немецкого языка «Современные технологии и методы подготовки учащихся к международному экзамену по немецкому языку DSD I (уровень А1, А2, В1)» | в течение года | педагоги – участники проекта  | материалы, протоколы |
| Проведение мастер – класса учителями истории и обществоведения «Повышение методологической культуры учащихся как фактор успешности образования» | в течение года | педагоги – участники проекта  | материалы, протоколы |
| Проведение мастер – класса учителя английского языка Патапенко М.В. «Формирование методологической культуры учащихся посредством использования образовательного блога» | в течение года | учитель английского языка Патапенко М.В.  | материалы, протоколы |
| Анализ итоговых результатов реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования методологической культуры в образовательном процессе» | декабрь 2018г. - январь 2019г. | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | справка |
| Подготовка методических рекомендаций по внедрению модели формирования методологической культуры учащихся в образовательном процессе | январь – май 2019г. | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | методические рекомендации |
| День инноваций в ГУО «Средняя школа №21 г. Могилева». Итоговый отчет - презентация о ходе внедрения инновационного проекта. Панорама инновационного опыта.  | апрель 2019г. | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | презентация – панорама опыта |
| Участие в фестивале инноваций | апрель – май 2019г. | заместительдиректора по УРРайкина Т.Г. | презентация – панорама опыта, мастер - класс |